## Genel Bakış
TERAPİMAP — 90 GÜNLÜK BÜYÜME PLANI (03 Ağu – 25 Eki 2026)
Tek kişilik full-time yürütme · ~7.000 TL/ay bütçe · Hedef: ilk 1000 uzmanı doldurmak, doğrulama & trafiği büyütmek, gelir altyapısını kurmak.
KUZEY YILDIZI
90 günde: 1000+ profil, 150+ doğrulanmış uzman, 26 yayınlı rehber, ölçülebilir organik trafik artışı ve ilk ödeyen uzmanlar (Featured pilot).
3 FAZ
Faz 1 · Temel & Doldurma |  | Hafta 1-4 (03-30 Ağu) | Altyapı+ölçüm kur, migration'ları bitir, doğrulama kampanyasını başlat, içerik motorunu ısıt, güven sinyalleri.
Faz 2 · Trafik & Büyüme |  | Hafta 5-8 (31 Ağu-27 Eyl) | Eşleştirme quiz'i, ilk ücretli test, içerik hızı, GEO, Featured paket tasarımı + pilot.
Faz 3 · Dönüşüm & Gelir |  | Hafta 9-12 (28 Eyl-25 Eki) | Featured satışı ölçekle, dönüşüm optimizasyonu, 1000 profili kapat, 90 gün retrospektifi + Q4 planı.
İŞ KOLLARI (takvimden otomatik sayım)
İş Kolu | Kapsam |  |  | Görev sayısı | Toplam saat
Uzman Kazanımı | Doğrulama outreach, self-registration tanıtımı, cold outreach, 1000 hedefi. |  |  | 12 | 51
Danışan Trafiği | Teknik SEO, anahtar kelime, GEO, backlink, ücretli test, dönüşüm. |  |  | 11 | 52
İçerik Motoru | Haftada ~2 rehber (pipeline), kapak görseli, iç linkleme, konu kümeleri. |  |  | 12 | 92
Ürün/UX | Eşleştirme quiz'i, lead formu, randevu akışı, hız/CWV. |  |  | 9 | 41
Para Modeli | Rakip analizi, Featured paket, faturalama, pilot satış, gelir raporu. |  |  | 8 | 41
Güven & İtibar | Tıbbi danışman, editoryal politika, E-E-A-T, doğrulanmış rozet, sosyal kanıt. |  |  | 6 | 18
Ölçüm/Altyapı | Migration, GSC/Bing/Clarity, faz retrospektifleri, KPI takip. |  |  | 5 | 17
Nasıl kullanılır: '12 Haftalık Takvim' sekmesinde her hafta için görevler var. 'Durum' sütununu (Yapılacak/Devam/Bitti) güncelle. Öncelik P1'ler pazarlık payı yok; sıkışırsan önce P3'leri ertele. 'Bütçe' ve 'KPI Takip' sekmeleri aylık takip içindir.

## 12 Haftalık Takvim
12 HAFTALIK UYGULAMA TAKVİMİ
Hafta | Tarih | Faz | İş Kolu | Görev | Öncelik | Saat | Hedef / Çıktı (KPI) | Durum
H1 | 03-09 Ağu | Faz 1 | Ölçüm/Altyapı | Bekleyen migration'ları çalıştır (seo_landing, therapist_applications) + Vercel env (SITE_URL, Maps key) | P1 | 3 | 42703 hataları biter; landing SEO alanları & başvuru formu aktif | Yapılacak
H1 | 03-09 Ağu | Faz 1 | Ölçüm/Altyapı | Google Search Console + Bing Webmaster + Microsoft Clarity + analitik kur, sitemap gönder | P1 | 4 | Trafik & davranış ölçümü canlı | Yapılacak
H1 | 03-09 Ağu | Faz 1 | Uzman Kazanımı | Doğrulama outreach altyapısı: e-posta/DM şablonları + 763 profillik takip tablosu | P1 | 6 | Kampanya hazır | Yapılacak
H1 | 03-09 Ağu | Faz 1 | İçerik Motoru | 24 konuluk içerik takvimi; ACT + BDT makalelerini importer ile yayına al | P1 | 6 | 2 rehber yayında | Yapılacak
H1 | 03-09 Ağu | Faz 1 | Güven & İtibar | Editoryal politika + yazar/tıbbi danışman sayfası; lisanslı psikolog danışman araştırması | P2 | 4 | E-E-A-T temeli | Yapılacak
H1 | 03-09 Ağu | Faz 1 | Uzman Kazanımı | Veri girişi + outreach için VA/freelancer ilanı ve seçim | P2 | 3 | Destek işe alındı | Yapılacak
H2 | 10-16 Ağu | Faz 1 | Uzman Kazanımı | Doğrulama e-postası 1. dalga: 100-150 mevcut profile kişiselleştirilmiş davet | P1 | 6 | İlk doğrulamalar gelir | Yapılacak
H2 | 10-16 Ağu | Faz 1 | Danışan Trafiği | Anahtar kelime araştırması: şehir×uzmanlık öncelik matrisi; en iyi 20 landing'i güçlendir | P1 | 6 | Öncelikli landing listesi + iç link | Yapılacak
H2 | 10-16 Ağu | Faz 1 | İçerik Motoru | 2 yeni rehber (anksiyete, depresyon) + kapak görselleri | P1 | 8 | 4 rehber yayında | Yapılacak
H2 | 10-16 Ağu | Faz 1 | Ürün/UX | Clarity/analitik ilk okuma: profil & landing dropoff noktaları | P2 | 3 | Dönüşüm engelleri listesi | Yapılacak
H2 | 10-16 Ağu | Faz 1 | Güven & İtibar | Tıbbi danışman psikolog ile anlaşma (retainer/makale başı) | P2 | 3 | Danışan onayı süreci başlar | Yapılacak
H2 | 10-16 Ağu | Faz 1 | Uzman Kazanımı | VA onboarding: veri temizliği + outreach listesi genişletme | P2 | 3 | Liste 300+ kişi | Yapılacak
H3 | 17-23 Ağu | Faz 1 | Uzman Kazanımı | 'Uzman Üye Ol' tanıtımı: psikolog FB grupları, Instagram, LinkedIn + erken üye teşviki | P1 | 5 | İlk self-registration başvuruları | Yapılacak
H3 | 17-23 Ağu | Faz 1 | Uzman Kazanımı | Doğrulama 2. dalga + 1. dalga takip | P1 | 4 | Doğrulanmış profil artışı | Yapılacak
H3 | 17-23 Ağu | Faz 1 | Danışan Trafiği | GEO optimizasyonu: net 'nedir/nasıl' cevap blokları, karşılaştırma tabloları, schema doğrulama | P1 | 6 | AI aramada görünürlük temeli | Yapılacak
H3 | 17-23 Ağu | Faz 1 | İçerik Motoru | 2 yeni rehber (panik atak, online terapi) | P1 | 8 | 6 rehber yayında | Yapılacak
H3 | 17-23 Ağu | Faz 1 | Ürün/UX | Lead formu dönüşüm iyileştirmesi (alan azalt, güven rozeti, mobil) | P2 | 4 | Form dönüşümü ↑ | Yapılacak
H3 | 17-23 Ağu | Faz 1 | Güven & İtibar | İlk 3 makaleye tıbbi danışman onayı + 'incelendi' imzası | P2 | 3 | Onaylı içerik rozeti | Yapılacak
H4 | 24-30 Ağu | Faz 1 | Uzman Kazanımı | 1000 hedefi: yeni terapist cold outreach + doğrulama 3. dalga | P1 | 6 | Toplam profil 850+ | Yapılacak
H4 | 24-30 Ağu | Faz 1 | Danışan Trafiği | Backlink/PR: 5-10 dizin/rehber kaydı + 1 işbirliği/basın | P2 | 5 | İlk kaliteli backlink'ler | Yapılacak
H4 | 24-30 Ağu | Faz 1 | İçerik Motoru | 2 yeni rehber (çift terapisi, EMDR) | P1 | 8 | 8-10 rehber yayında | Yapılacak
H4 | 24-30 Ağu | Faz 1 | Ürün/UX | Terapist eşleştirme quiz'i spec & tasarım (Faz 2'de geliştirilecek) | P2 | 4 | Quiz akış planı hazır | Yapılacak
H4 | 24-30 Ağu | Faz 1 | Ölçüm/Altyapı | Faz 1 retrospektifi + KPI güncelle | P1 | 3 | 30 gün skor kartı | Yapılacak
H4 | 24-30 Ağu | Faz 1 | Para Modeli | Rakip fiyat/model araştırması + gelir modeli seçenekleri notu | P3 | 3 | Gelir modeli kısa listesi | Yapılacak
H5 | 31A-06E | Faz 2 | Ürün/UX | Terapist eşleştirme quiz'ini geliştir (danışana en uygun uzmanı öner) | P1 | 10 | Farklılaşma + yeni lead kanalı | Yapılacak
H5 | 31A-06E | Faz 2 | Danışan Trafiği | İlk ücretli test: Google Arama reklamı yüksek niyetli 'şehir+psikolog' terimlerinde | P2 | 4 | CPL/CPC verisi (bütçe 1.500 TL) | Yapılacak
H5 | 31A-06E | Faz 2 | İçerik Motoru | 2 rehber (terapi ücretleri, terapist nasıl seçilir — dönüşüm odaklı) | P1 | 8 | 12 rehber yayında | Yapılacak
H5 | 31A-06E | Faz 2 | Uzman Kazanımı | Doğrulama takip + yeni dalga (hedef 60+ doğrulanmış) | P1 | 4 | Doğrulanmış 60+ | Yapılacak
H5 | 31A-06E | Faz 2 | Güven & İtibar | Tüm yeni makalelerde yazar + danışan onayı standardı | P2 | 2 | Tutarlı E-E-A-T | Yapılacak
H6 | 07-13 Eyl | Faz 2 | Ürün/UX | Quiz'i canlıya al + ana sayfa/hero'ya entegre et | P1 | 6 | Quiz canlı | Yapılacak
H6 | 07-13 Eyl | Faz 2 | Danışan Trafiği | Reklam optimizasyonu + landing dönüşüm A/B (CTA, form) | P2 | 5 | CPL ↓, dönüşüm ↑ | Yapılacak
H6 | 07-13 Eyl | Faz 2 | İçerik Motoru | 2 rehber (çocuk psikolojisi, sınav kaygısı) | P1 | 8 | 14 rehber yayında | Yapılacak
H6 | 07-13 Eyl | Faz 2 | Para Modeli | 'Öne Çıkan Profil' (Featured) paketi tasarımı + fiyatlandırma | P2 | 4 | Paket & fiyat kararı | Yapılacak
H6 | 07-13 Eyl | Faz 2 | Uzman Kazanımı | Doğrulanmış uzmanlara Featured ön-lansman teklifi (ilgi ölç) | P2 | 3 | Pilot ilgi listesi | Yapılacak
H7 | 14-20 Eyl | Faz 2 | Para Modeli | Featured/premium altyapı geliştirme (admin öne çıkarma + görünürlük) | P1 | 8 | Featured teknik hazır | Yapılacak
H7 | 14-20 Eyl | Faz 2 | Danışan Trafiği | Konu kümeleri (topic cluster): rehber → landing → terapist iç linkleme | P2 | 5 | Otorite & indeksleme ↑ | Yapılacak
H7 | 14-20 Eyl | Faz 2 | İçerik Motoru | 2 rehber (ilişki/iletişim, stresle başa çıkma) | P1 | 8 | 16 rehber yayında | Yapılacak
H7 | 14-20 Eyl | Faz 2 | Ürün/UX | Değerlendirme/yorum sistemi araştırması veya doğrulanmış rozet vurgusu | P3 | 3 | Sosyal kanıt planı | Yapılacak
H7 | 14-20 Eyl | Faz 2 | Uzman Kazanımı | Doğrulama (hedef 90+ doğrulanmış, 950+ profil) | P1 | 3 | Doğrulanmış 90+ | Yapılacak
H8 | 21-27 Eyl | Faz 2 | Para Modeli | Featured pilot lansman: 5-10 doğrulanmış uzmana ilk satış denemesi | P1 | 6 | İlk ödeyen uzman(lar) | Yapılacak
H8 | 21-27 Eyl | Faz 2 | Danışan Trafiği | Reklam sonuç analizi + ölçekleme/durdurma kararı | P2 | 3 | Kanal kararı | Yapılacak
H8 | 21-27 Eyl | Faz 2 | İçerik Motoru | 2 rehber | P1 | 8 | 18 rehber yayında | Yapılacak
H8 | 21-27 Eyl | Faz 2 | Ölçüm/Altyapı | Faz 2 retrospektifi + KPI | P1 | 3 | 60 gün skor kartı | Yapılacak
H8 | 21-27 Eyl | Faz 2 | Güven & İtibar | Google Business/harita + sosyal kanıt toplama | P3 | 3 | Yerel güven sinyali | Yapılacak
H9 | 28E-04E | Faz 3 | Para Modeli | Featured satışını ölçekle + basit faturalama/ödeme akışı | P1 | 8 | Ödeyen uzman sayısı ↑ | Yapılacak
H9 | 28E-04E | Faz 3 | Danışan Trafiği | Dönüşüm optimizasyonu: en çok trafik alan 10 landing'i lead'e göre iyileştir | P1 | 5 | Lead dönüşümü ↑ | Yapılacak
H9 | 28E-04E | Faz 3 | İçerik Motoru | 2 rehber (yüksek dönüşümlü konular) | P1 | 8 | 20 rehber yayında | Yapılacak
H9 | 28E-04E | Faz 3 | Ürün/UX | İletişim akışını sadeleştir; WhatsApp/telefon CTA testi | P2 | 4 | İletişim oranı ↑ | Yapılacak
H10 | 05-11 Eki | Faz 3 | Uzman Kazanımı | 1000 profil hedefini kapat + doğrulama %25+ hedefi | P1 | 5 | 1000+ profil | Yapılacak
H10 | 05-11 Eki | Faz 3 | Danışan Trafiği | Backlink 2. dalga + PR (otorite artışı) | P2 | 5 | Domain otoritesi ↑ | Yapılacak
H10 | 05-11 Eki | Faz 3 | İçerik Motoru | 2 rehber | P1 | 8 | 22 rehber yayında | Yapılacak
H10 | 05-11 Eki | Faz 3 | Para Modeli | Pilot geri bildirimine göre fiyat/paket iterasyonu | P2 | 4 | Optimize paket | Yapılacak
H10 | 05-11 Eki | Faz 3 | Ürün/UX | Quiz + lead performansını ölç ve iyileştir | P2 | 3 | Quiz→lead oranı ↑ | Yapılacak
H11 | 12-18 Eki | Faz 3 | Danışan Trafiği | GEO 2. tur: AI arama görünürlüğü + öne çıkan snippet hedefleri | P2 | 5 | AI/snippet görünürlüğü | Yapılacak
H11 | 12-18 Eki | Faz 3 | İçerik Motoru | 2 rehber + en iyi 5 makaleyi güncelle/derinleştir | P1 | 8 | 24 rehber + tazeleme | Yapılacak
H11 | 12-18 Eki | Faz 3 | Para Modeli | Gelir raporu + 2. gelir kalemi fikri (lead başı / sponsorlu içerik) | P2 | 4 | Gelir çeşitlendirme notu | Yapılacak
H11 | 12-18 Eki | Faz 3 | Güven & İtibar | Doğrulanmış uzman başarı hikayeleri / testimonial topla | P3 | 3 | Sosyal kanıt varlıkları | Yapılacak
H11 | 12-18 Eki | Faz 3 | Ürün/UX | Performans / Core Web Vitals iyileştirmesi | P2 | 4 | Sayfa hızı ↑ | Yapılacak
H12 | 19-25 Eki | Faz 3 | Ölçüm/Altyapı | 90 günlük tam retrospektif: tüm KPI'lar, ne işe yaradı/yaramadı | P1 | 4 | 90 gün skor kartı | Yapılacak
H12 | 19-25 Eki | Faz 3 | Para Modeli | Q4 gelir planı + fiyatlandırma finalize | P1 | 4 | Gelir yol haritası | Yapılacak
H12 | 19-25 Eki | Faz 3 | Danışan Trafiği | Sonraki 90 gün SEO/GEO yol haritası taslağı | P2 | 3 | Sonraki çeyrek planı | Yapılacak
H12 | 19-25 Eki | Faz 3 | İçerik Motoru | 2 rehber + sonraki çeyrek içerik takvimi | P1 | 6 | 26 rehber yayında | Yapılacak
H12 | 19-25 Eki | Faz 3 | Uzman Kazanımı | Sonraki büyüme kanalları planı (partnership, üniversite, dernek) | P2 | 3 | Kanal genişleme planı | Yapılacak
|  |  |  | TOPLAM PLANLI SAAT |  | 312

## Bütçe
AYLIK BÜTÇE PLANI (~7.000 TL/ay)
Kalem | Açıklama | Ay 1 (TL) | Ay 2 (TL) | Ay 3 (TL) | Toplam (TL)
VA / Freelancer | Veri girişi, profil temizliği, outreach | 3000 | 3000 | 3000 | 9000
Tıbbi danışman (psikolog) | İçerik onayı / E-E-A-T retainer | 2000 | 2000 | 2000 | 6000
Araçlar | Rank tracker, e-posta outreach, görsel (Clarity ücretsiz) | 700 | 700 | 700 | 2100
Ücretli reklam testi | Google Arama (Faz 1'de 0, Faz 2'den itibaren) | 0 | 1300 | 1300 | 2600
Tampon / fırsat | Backlink, PR, beklenmedik | 1300 | 0 | 0 | 1300
TOPLAM |  | 7000 | 7000 | 7000 | 21000
Not: Ay 1'de reklam yerine tampon/backlink'e ağırlık; Faz 2'den itibaren ücretli test devreye girer. Rakamlar TL ve tahminidir; sarı hücreler kendi gerçek maliyetinle güncellenmelidir.

## KPI Takip
KPI TAKİP — 30 / 60 / 90 GÜN HEDEFLERİ
Metrik | Başlangıç (bugün) | 30 gün | 60 gün | 90 gün | Gerçekleşen (güncelle)
Toplam profil | 763 | 850 | 950 | 1.000+
Doğrulanmış profil | 0 | 40 | 90 | 150+
Yayınlanan rehber | 2 | 10 | 18 | 26
Aylık organik ziyaret | ölç (baseline) | +%25 | +%75 | +%150
İndekslenen landing sayfası | ölç | artış | artış | artış
Aylık danışan talebi (lead) | ölç | +%30 | +%80 | +%150
Ödeyen uzman (Featured) | 0 | 0 | 5 | 20+
Aylık gelir (TL) | 0 | 0 | pilot | hedef belirle
Her hafta sonu 'Gerçekleşen' sütununu güncelle. Sarı hücreler senin ölçümlerinle doldurulacak. Organik ziyaret & lead için önce baseline'ı (bu haftaki değeri) ölç.